Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10) i te članka 33. Statuta Općine Orehovica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/13) općinski načelnik Općine Orehovica dana 11.03.2015. donio je

IZVJEŠĆE

o stanju provedbe  plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Orehovica za 2014. godinu

### I.

Općinsko vijeće Općine Orehovica donijelo je i usvojilo Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških ekspolozija za područje Općine Orehovica (Službeni glasnik Međimurske županije 22/11). Navedena Procjena temelj je, sukladno članku 13. stavku 4. Zakona, za donošenje godišnjeg provedbenog plana za unaprjeđenje zaštite od požara za područje Općine Orehovica za 2014. godinu.

II.

U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Orehovica Općinsko vijeće Općine Orehovica donijelo je 4. sjednici održanoj 13.11.2013. godine Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Orehovica za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).

III.

Provedbenim planom u 2014. godini planirana je  provedba sljedećih organizacijskih, tehničkih i urbanističkih mjera:

- Organizacijske mjere

  - Vatrogasne postrojbe

1.1.1 Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca, ovisno o području obuhvaćenog požarom (otvoreni prostor, požar čvrstog objekta, požar stambenog objekta).

Izvršitelj zadatka: DVD Orehovica, DVD Podbrest, DVD Vularija

Izvršenje u 2014. godini: Dobrovoljna vatrogasna društva Orehovica, Podbrest i Vularija osigurala su dovoljan broj operativnih vatrogasaca u 2014. godini, te su provela dodatne edukacije (prva pomoć, stjecanje činova, redovna obuka).

1.1.2 Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno je osigurati stalno vatrogasno dežurstvo.

Izvršitelj zadatka: DVD Orehovica, DVD Podbrest, DVD Vularija

Izvršenje u 2014. godini: U skladu sa Planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u predžetvenoj i žetvenoj sezoni Općine Orehovica u 2014. godini DVD Orehovica, DVD Podbrest i DVD Vularijaosigurali su stalno vatrogasno dežurstvo.Izvješće o istom podnjeli su Općini Orehovica u 2015. godini.

  - Normativni ustroj zaštite od požara

1.2.1Uskladiti Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Orehovica.

Izvršitelj zadatka: Općina Orehovica

Izvršenje u 2014. godini:  Općinsko je vijeće na svojoj 8. sjednici održanoj 03.09.2014. godine donijelo Odluku o usklađenju Plana zaštite od požara za Općinu Orehovica za 2014. godinu.

1.2.2 Uskladiti Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora

Izvršitelj zadatka: Općina Orehovica

Izvršenje u 2014. godini:  Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u predžetvenoj i žetvenoj sezoni Općine Orehovica u 2014. godini donio je općinski načelnik 15.04.2014. (klasa: 214-02/14-01/01, urbroj: 2109/22-01-14-3).

- Tehničke mjere

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika

Sukladno Procjeni zaštite od požara i tehnoloških eksplozija potrebno je u 2014. godini nabaviti, u skladu s objektivnim fiskalnim mogućnostima, komplet osobne zaštitne opreme za vatrogasce kako bi se postigla minimalna opremljenost za 20 dobrovoljnih vatrogasaca. Prvenstveno treba osigurati komplete za šumske požare, vatrogasne čizme, vatrogasne kombinezone, vatrogasne opasače te kacige za šumske požare. Također, potrebno je osigurati jedno zapovjedno vozilo prikladno za prilike na lokalnom terenu.

Izvršitelj zadatka: DVD Orehovica, DVD Podbrest, DVD Vularija

Izvršenje u 2014. godini: U 2014. godini nabavljen je dio opreme, a dio opreme je dobiven na korištenje iz skladišta Civilne zaštite.

- Urbanističke mjere

3.1. U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) ovisno o razini prostornih planova obvezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.

Izvršitelj zadatka: DVD Orehovica, DVD Podbrest, DVD Vularija

Izvršenje u 2014. godini: Postupak 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orehovica započeo je u prosincu 2014. godine. U istome će se primjeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.

3.2 U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.

Izvršitelj zadatka: DVD Orehovica, DVD Podbrest, DVD Vularija

Izvršenje u 2014. godini: Članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava angažirali su se u zimskih mjesecima kod čišćenja snježnih padalina, te kod obilnih kišnih padalina ispumpavanjem i prepumpavanjem vode.

- Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru

4.1 Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara.

Izvršitelj zadatka: Općina Orehovica

Izvršenje u 2014. godini:  Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u predžetvenoj i žetvenoj sezoni Općine Orehovica u 2014. godini donio je općinski načelnik 15.04.2014. (klasa: 214-02/14-01/01, urbroj: 2109/22-01-14-3).

4.2 Cisterne i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom prostoru moraju se redovito čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila održavati prohodnima.

Izvršitelj zadatka: Općina Orehovica, fizičke i pravne osobe koje su vlasnici zemljišta na 	kojem se nalaze pričuve vode za  gašenje požara

Izvršenje u 2014. godini: Općina Orehovica kroz provedbu javnih radova u 2014. godini održavala je javne površine i puteve kako bi osigurala pristup vatrogasnim vozilima.

4.3. Obvezan je nadzor i skrb nad državnim, županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih  tvari, odnosno, onih tvari koje  bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.

Izvršitelj zadatka: Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., Županijska uprava za 	ceste Međimurske županije, Općina Orehovica

Izvršenje u 2014. godini: Kroz službu ophodnje cesta Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o.  Županijska uprava za ceste Međimurske županije osigurali su  sigurnosti prometa i  sprječili nastajanje i širenje požara na njemu. Općina Orehovica navedenu je mjeru na nerazvrstanim cestama osigurala kroz javne radove.

Klasa: 022-05/15-01/19

Urbroj: 2109/22-01-15-01

Orehovica, 11.03.2015.

Općinski načelnik Općine Orehovica

Franjo Bukal